## 整体
| 问题点 | 详细描述 | 重要性 | 优先级 | 责任人 | 后台配合 | 问题状态 | 备注
1 | 游戏资源过大 | 50M，希望压缩至15M~30M | M | L | 胡卫彬 |  | cancel | 最后再完善
| 加载过程中，网络异常无法连接服务器，需弹窗 | 提示框1 | M | L | 胡卫彬 |  | closed | 跟问题2合并
2 | 断线、弱网无法继续操作 | 断线后，弹出转圈等待自动重连；希望做到断线重连，继续回到原界面；15秒后重连仍不成功，则弹出提示框1，用户点击重练进入到登陆界面 | H | H | 胡卫彬 |  | closed | 游戏中，断开连接时需要自动重连，提示“网络异常自动重连：１５秒（倒计时）”；１５秒内连接成功，进入界面，连接失败，弹出提醒 经常没有任何提示，但已经掉线了
3 | 打开闪退 | 小米手机、无IMEI号，无提示 | H | H | 胡卫彬 龙建青 | 是 | closed | 使用IMEI@android ID的机制
4 | 打开崩溃 | 提示“xxxx应用已停止”,三星手机android6.0 | H | H | 胡卫彬 |  | closed
5 | 界面显示错乱 | 手机屏幕上有功能键的机型（华为p8），显示错乱 | H | H | 胡卫彬 |  | closed
6 | 退出游戏弹框未做 | 手机返回键，点一次，不做处理；连点2次，弹窗提醒“明日登陆可领取x万金币，还可免费抽奖哦！” | M | L | 胡卫彬 |  | closed
7 | 吐丝提示框文字过小 | 将提示框字体增大到50 | M | M | 羊传洪 |  | Closed
8 | 账号登录不成功 | 期望账号登录能够正常 | H | L | 陈志华 |  | closed
9 | 账号绑定和更换绑定手机号码的功能 | 之前功能点缺失，不能正常使用 | H | M | 陈志华 龙建青 | 是 | closed | 待研发验证
10 | 登录界面的文字调整 | a，登录界面 b，账号登录 c，手机注册 d，忘记密码 | H | L | 羊传洪 |  | Closed
11 | 完善用户协议 | 默认勾选 点击可查看 | H | M | 羊传洪 |  | closed
12 | 升级 | 应用打开后，检测版本更新，有更新时，加载资源，若为移动网络，提示框2 | H | H | 羊传洪 | 是 | ongoing | 待研发验证
13 | 前台切换到后台 | 前台切换到后台时，音乐停止，不再进行任何操作 过一段时间，仍不返回到前台，自动断开连接 | H | H | 胡卫彬 | 是 | closed | 前台切换到后台，音乐立即停止；30秒释放内存资源，切断网络。
14 | 后台切换前台 | 30秒内，未断开连接，继续原来的画面，可继续操作； 若已断开连接，则进入登陆界面； | H | H | 胡卫彬 | 是 | closed | 登陆时，仍需自动登陆
15 | 完善防沉迷语句 |  | M | L | 羊传洪 |  | closed
16 | 使用协议、忘记密码 需要增加点击效果 | 现在不知道是否点击到了 | M | L | 羊传洪 |  | closed | 用户协议不可滑动
17 | 账号登陆时，使用未注册账号登陆，没有任何提示 | 查后台才知道账号未注册 | M | L | 羊传洪 | 是 | closed
18 | 点击时，被当作滑动 | 点击事件被当作滑动时间判断 | H | L | 羊传洪 |  | cancel
20 | 启动应用，回到大厅，进入游戏过场取消黑屏 | [5 empty] | ongoing

## 大厅
| 问题点 | 详细描述 | 重要性 | 优先级 | 责任人 | 后台配合 | 问题状态 | 备注
1 | 缺少VIP等级显示 | 增加资源，对应的VIP等级显示 vip经验变化时，未变化VIP等级 | L | L | 羊传洪 |  | Closed | 存在bug，第一次进入VIP等级经常不刷新
2 | 游戏名称不明显 | 建议将游戏名称图片资源拉伸,增大30% | L | L | 羊传洪 |  | Closed
3 | 增加首充图标 | 增加一个首充，在玩家没有进行任何充值之前显示，并每隔3秒，摇一下 | M | M | 羊传洪 |  | Closed
4 | 金币和钻石的显示规则 | 超过1万时，显示x万；超过1亿时，显示x亿；最高显示9999亿；溢出的钱实际存在，但只显示9999亿。 | M | M | 羊传洪 |  | closed
5 | 在金币和钻石后面增加“+” | 点击金币、钻石以及“+”的区域，跳转到购买金币的界面 | M | M | 羊传洪 |  | closed
6 | 缺少高级场 | 请增加一个场次；增加场次后，中间的场次部分，可以左右滑动； | H | M | 羊传洪 | 是 | closed | 后台缺少配置 前端已显示
7 | 在每个场次下面增加入场限制 | 将原来的方框变大，在场次的下面增加“入场：1000~50万”的文字 | H | L | 羊传洪 |  | closed
8 | 跑马灯界面调整 | a，文字效果未按照之前设定的文字颜色显示 b，滚动效果：显示左对齐；显示速度降低； c，文字大小：显示文字调整到42 d，显示区域：左右拉开，变长；将喇叭放置在显示区域内。 E，消息显示偏上，需要下拉才能全部到消息 | M | L | 羊传洪 |  | closed
9 | 跑马灯后台配置数据 新用户注册 |  有新用户注册。广播：欢迎新人玩家xxx（昵称）加入天天炸翻天（本游戏名称）！ | H | M | 龙建青 | 是 | closed
10 | 跑马灯后台配置数据 VIP升级广播。 | 广播：玩家xxx（昵称）一掷千金，成功升级为VIPx，成为人生赢家！(VIP1+) | H | M | 龙建青 | 是 | closed | 经验卡升级VIP等级后，没有系统广播
11 | 跑马灯后台配置数据  牌桌输赢广播。 | 广播：玩家xxx（昵称）在xx场（游戏场地）赢得xx万金币，恭喜发财！小赌养家糊口，大赌发家至富！（后台设定提示的赢得金币广播的最低限制，例如设定一局赢金币100万以上才提醒） | H | M | 龙建青 | 是 | ongoing | 改成1万即广播
12 | 跑马灯后台配置数据  系统提醒。 | 广播：【系统提醒】：本游戏不提供任何形式的游戏外充值，请勿上当受骗！ （在后台编辑，推送定时发出或者间隔时间发出） | H | M | 龙建青 | 是 | closed | 可设置2条以上
13 | 跑马灯后台配置数据  金币交易， | 广播：玩家xxx（昵称）挂售了xxx金币，只要xx钻石，快去抢购吧！ | H | M | 龙建青 | 是 | closed | 但vip的昵称未按照等级显示颜色
14 | 跑马灯后台配置数据  财富榜前20名的玩家上线通知 | 广播：财富榜排名第xx位的玩家xxx（昵称）上线了，大家赶快去要礼物吧！ | H | M | 龙建青 | 是 | closed
15 | 跑马灯后台配置数据  获得喜金 | 系统广播：恭喜玩家xxx（昵称）在xx场（场次）拿到xx（顺金或者豹子牌型），通杀全场！ | H | M | 龙建青 | 是 | cancel | 未做
16 | 跑马灯后台配置数据 |  排行榜前20有变化时，系统广播：恭喜玩家xxx（昵称）获赠赢取xxxx金币，跃升周赚金榜榜第19名。恭喜玩家xxx（昵称）充值6元，跃升今日充值榜第20名。 | H | M | 龙建青 | 是 | cancel | 未做
17 | 广播界面调整 | a，系统广播、世界喇叭文字调整到42 b，发送按钮，文字调整到48 c，“请输入...”文字提示，调整到42 d,按发送时，若无喇叭发送不成功时，吐丝提示“缺少喇叭！”注意吐丝文字大小 | M | L | 羊传洪 |  | closed
18 | 未输入任何文字，可发出空消息 |  | M | L | 羊传洪 |  | closed

## 公告
| 问题点 | 详细描述 | 重要性 | 优先级 | 责任人 | 问题状态 | 备注
1 | 公告文字显示异常 | 退格、空格、换行等未能正常显示 | M | M | 羊传洪 | closed
2 | 左边三个按钮的文字调整 | 调整至48 | M | L | 羊传洪 | closed
3 | 点击效果 | 点击后的选中效果缺失 | L | H | 羊传洪 | closed
4

## 信箱
| 问题点 | 详细描述 | 重要性 | 优先级 | 责任人 | 后台配合 | 问题状态 | 备注
1 | 提醒文字 | 没有任何信件时的文字提醒缺失。 | M | M | 羊传洪 |  | closed
2 | 红点提示 | 当有新的邮件时，红点提示； 当有未读邮件时，红点提示； 当有附件未领取时，红点提示 | L | M | 羊传洪 |  | closed
3 | 邮件提示的内容 好友记录 |  同意/拒绝好友申请记录 好友删除记录 玩家xxx同意/拒绝了你的好友申请！ 你同意/拒绝了玩家xxx的好友申请！ 玩家xxx删除了与你的好友关系！ 你删除了与玩家xxx的好友关系！ | H | H | 羊传洪 | 是 | closed
4 | 邮件提示的内容  消费记录， | 什么时间在xxx花费了xx钻石购买了xx金币；什么时间在xxx花费了xx钻石购买了xx道具 |  |  |  |  | closed
5 | 邮件提示的内容  充值记录， | 什么时间，您消费了xx元购买了xx钻石 |  |  |  |  | closed | 待验证，暂时无法进入
6 | 邮件提示的内容  商场出售金币成功， | 领取钻石（带附件） “您挂售的ｘｘ金币，售价ｘｘ钻石，已交易成功，请查收” |  |  |  |  | closed
7 | 邮件提示的内容  系统发送奖励 | 领取奖励（例如排行奖励）（带附件）“您在ｘ月ｘ日充值排行中排名第ｘ，获得ｘｘ奖励，请查收” |  |  |  |  | 待验证 | 与排名合并验证
8 | 邮件删除功能 | 下载到本地的邮件都要保存下来，只有用户主动删除时才会删除掉本地的数据，邮件一旦删除，不再继续显示。下次登录也不显示。但服务端的数据不会被删除，以供查验。 | H | L | 羊传洪 |  | closed | 已验证 多条记录时，明明已删除了全部，下次进入还可看到一些邮件
9 | 消息条数限制 | 只显示100条，超过100条，则删除前面的 确认如果信息较多时，加载较慢的问题 | H | L | 羊传洪 |  | ongoing
10 | 查看消息 | 点击邮件，能查看消息详情，内含操作和具体时间 | H | H | 羊传洪 | 是 | closed
11 | 提取附件 | 通过信息提取金币、钻石、道具 不可多领，不可重复领取，领取后，“领取”按钮变成“删除” | M | L | 羊传洪 | 是 | closed
12 | 邮件排序 | 消息未做排序 |  |  |  |  | ongoing

## 签到
| 问题点 | 详细描述 | 重要性 | 优先级 | 责任人 | 后台配合 | 问题状态 | 备注
1 | 每日首次弹窗 | 每日第一次登录时，弹窗提醒签到； 当天再次登录不再弹出 | M | M | 羊传洪 |  | closed
2 | 自动领取签到奖励 | 在签到界面直接领取，吐丝提醒“+xxxx金币”“+踢人卡2张”黄色字体 补动画效果 | L | M | 羊传洪 | 是 （增量） | closed | 提示的获得的金币和钻石是全量数据，而非增量数据。VIP等级领取的金币数值不对。 月累计签到没有给道具
3 | VIP签到 | a，取消“VIP奖励”的按钮 b，VIP奖励直接领取，按照VIP提示设定，领取对应的奖励。例如VIP0第一日登录，连股权10000金币，VIP1第一日登录，直接领取15000金币 c，VIP的道具奖励，直接领取 | H | H | 羊传洪 | 是 （增量） | closed | 提示的获得的金币和钻石是全量数据，而非增量数据。 没有给VIP赠送道具
4 | 文字重叠 | 已连续签到x天 当月累计签到x天 文字变成38，加大空格 | M | L | 羊传洪 |  | closed
5 | 增加“已签到” | 先吐司提醒领取的金币和道具，然后在签到界面添加“已签到”按钮 | M | M | 羊传洪 |  | closed
6 | 错误提示 | 经常出现“签到失败”的吐丝，需要取消 | M | L | 羊传洪 |  | closed
7 | 领取金币的斜标和金币数量 | 金币文字调整到36 斜标调整到36 | M | L | 羊传洪 |  | closed
8 | 月累计签到，到时间未重置累计值 |  | M | L | 龙建青 |  | closed
9 | 吐丝时间 | 签到吐丝弹窗的时间过短 |  |  |  |  | closed
10 |  | 新注册用户没有签到成功 |  |  |  |  | closed
11

## 好友
| 问题点 | 详细描述 | 重要性 | 优先级 | 责任人 | 后台配合 | 问题状态 | 备注
1 | 客服MM | 1，固定一个客服MM头像 2，客服MM的状态一直“在线”，且排在首位，且不可删除好友 3，后面有一个“联系客服”，类似好友之间的私信 | M | M | 龙建青 | 是 | cancel | 客户端已显示，后台未完成
2 | 客服应答系统 | 客服mm应答玩家的问题的操作界面 | L | L | 龙建清 | 是 | cancel | 未做
3 | 好友在线状态 | 好友状态“在线”“离线”，文字颜色不同，且在线的在最上方。按照时间倒序排列，最新上线的，排在上面 | M | L | 羊传洪 | 是 | ongoing | 排序
4 | 好友按钮 | a，好友列表上显示在线/离线、“发送送消息”“加入游戏” b，点击发送消息，调出发送消息界面； c，点击加入游戏，直接找到好友的牌桌并加入。若好友未做进牌桌，吐丝提示“好友未玩牌”，若自身携带的金币不符合当前场次，弹窗提醒金币状态不满足场次要求。 D，当好友不在线，可发送消息，但加入游戏按钮置灰色。 | H | H | 羊传洪 | 是 （加入游戏） | closed | 加入牌桌参考桌面加入牌桌的机制
5 | 点击列表内的区域 | 弹出好友个人信息界面，并有删除好友的按钮。好友是双向的，删除好友是相互的。 | M | H | 羊传洪 陈志华 | 是 | closed
6 | 私信记录 | 好友、客服的私信在本地记录；服务端做备份。 | H | H | 羊传洪 | 是 | closed | 待验证
7 | 文字大小调整 | a，左侧页面文字调整到48 b，“刷新”“确定”“同意”“拒绝”“删除”“加入游戏”“发送消息”文字48 c，“请输入…”文字调整到42 | M | L | 羊传洪 |  | closed
8 | 好友头像 | 列表中的好友头像调整到65% | M | L | 羊传洪 |  | closed | 合并到个人
9 | 加入游戏 | 点击好友加入游戏，加入到牌桌 但钱多或者钱少时，按照进入牌桌的规则提示 牌桌已满时，加载提示框“好友所在牌桌已满！” | H | H | 羊传洪 | 是 | closed
10 | 好友添加上限时，弹窗提示 | 弹窗“ 亲，您的好友添加已到上限，无法继续添加好友！ 提升VIP等级可提高好友上限。”提醒用户提升VIP | M | L | 羊传洪 | 是 | closed
11 | 有好友申请时，未出现红点提醒 |  | M | L | 羊传洪 | 是 | closed
12 | 好友申请，未做处理时，下次再打开界面，申请消失了 |  | M | L | 羊传洪 | 是 | closed
13 | 滑动 事件吞噬

## 任务
| 问题点 | 详细描述 | 重要性 | 优先级 | 责任人 | 后台配合 | 问题状态 | 备注
1 | 文字调整 | a，左侧页面文字调整到48 b，按钮“领取”“去完成”“确定”调整到48 c，“输入兑奖码”调整到48 | M | L | 羊传洪 |  | closed
2 | 去完成的指向 | 点击后需要跳转 | M | H | 羊传洪 龙建清 | 是 | closed
3 | 红点错乱 | 功能点调整为有可领的任务时，才会出现红点；目前无可领时不能出现红点，未实现此功能 | H | H | 羊传洪 | 是 | ongoing
4 | 功能缺失－－登陆任务 | 登陆即可领奖 | H | H | 龙建清 | 是 | ongoing
5 | 功能缺失－－成就喊话 | 当日喊话ｘ次即可领奖 | H | H | 龙建清 | 是 | ongoing
6 | 功能缺失－－日常玩牌 | 当日玩牌ｘ局即可领奖 | H | H | 龙建清 | 是 | ongoing
7 | 功能缺失－－日常赢牌 | 当日赢牌ｘ局即可领奖 | H | H | 龙建清 | 是 | ongoing
8 | 功能缺失－－日常投注 | 当日单注投注ｘ金币即可领奖 | H | H | 龙建清 | 是 | ongoing
9 | 功能缺失－－日常全压 | 当日全压并且赢牌即可领奖 | H | H | 龙建清 | 是 | ongoing
10 | 功能缺失－－日常消费 | 当日消费钻石购买道具或者金币即可领奖 | H | H | 龙建清 | 是 | ongoing
11 | 功能缺失－－日常全部任务 | 当日完成所有的日常任务即可领奖 | H | H | 龙建清 | 是 | ongoing
12 | 功能缺失－－成就首次登陆 | 首次登陆游戏即可领奖 | H | H | 龙建清 | 是 | ongoing
13 | 功能缺失－－成就头像 | 上传照片即可领奖 | H | H | 龙建清 | 是 | ongoing
14 | 功能缺失－－成就昵称 | 更改昵称即可领奖 | H | H | 龙建清 | 是 | ongoing
15 | 功能缺失－－成就牌型 | 拿到特殊牌型即可领奖“例如豹子和顺金” | H | H | 龙建清 | 是 | ongoing
16 | 功能缺失－－成就累计赢牌 | 累计赢牌ｘ局即可领奖 | H | H | 龙建清 | 是 | ongoing
17 | 功能缺失－－成就累计玩牌 | 累计玩牌ｘ局即可领奖 | H | H | 龙建清 | 是 | ongoing
18 | 功能缺失－－成就称号 | 称号达到ｘｘ即可领奖（玩牌经验） | H | H | 龙建清 | 是 | ongoing
19 | 功能缺失－－成就ＶＩＰ | ＶＩＰ达到级别即可领奖 | H | H | 龙建清 | 是 | ongoing
20 | 成就任务加载慢 | 加载太慢 | H | H | 羊传洪 | 是 | ongoing
21 | 兑换码兑换提醒（弹窗） | 兑奖码过期 兑奖码成功 奖励领取 | H | L | 羊传洪 | 是 | 待验证
22 | 功能缺失--成就绑定账号 | 绑定手机号码就可领奖 | H | H | 龙建清 | 是 | cancel
23 | 打开任务界面加载很慢

## 帮助
| 问题点 | 详细描述 | 重要性 | 优先级 | 责任人 | 问题状态 | 备注
1 | 文字调整 | a，左侧的调整到48 b，意见反馈“请输入...”等文字调整到48 c，按钮“发送”调整到48 | M | L | 羊传洪 陈志华 | closed
2 | 意见反馈发送成功的提醒 | 图标显示不完整，文字显示过小 | M | L | 陈志华 | closed
3 | 反馈意见字数限制 | a，反馈内容限制150字 b，联系方式限制30字 | M | H | 陈志华 | closed
4 | 内容显示不对齐 | 页面依次选择，内容显示有滑动 | M | L | 陈志华 | closed
5

## 排名
| 问题点 | 详细描述 | 重要性 | 优先级 | 责任人 | 后台配合 | 问题状态 | 备注
1 | 文字调整 | a，左侧的调整到48 b，按钮“我要充值”调整到48 c，排名、玩家、财富等级等等文字调整到42 | M | L | 陈志华 |  | closed
2 | 今天、昨天按钮 | 按钮大小和文字调整到与“本周”一致 | M | L | 陈志华 |  | closed
3 | 页面文字修改 | 总财富榜、日充值榜、周赚金榜 | M | H | 陈志华 |  | closed
4 | 点击排行榜中玩家需要弹出玩家信息 | 点击弹出个人信息 | M | M | 陈志华 |  | closed
5 | 玩家头像显示 | 调整到50% | M | L | 陈志华 |  | closed
6 | 榜单内的排名人数限制 | 只显示20人 | M | L | 陈志华 | 是 | closed
7 | 排名显示－－总财富排名 | 后台配置数据总财富排名（单表） | H | L | 龙建青 | 是 | closed
8 | 排名显示－－日充值排名 | 后台配置数据日充值排名（今日、昨日） | H | L | 龙建青 | 是 | ongoing
9 | 排名显示－－周赚金排名 | 后台配置数据周赚金排名（本周、上周） | H | L | 龙建青 | 是 | ongoing
10 | 排名奖励 | 到时结算数据 | H | L | 龙建青 | 是 | ongoing

## 商城
| 问题点 | 详细描述 | 重要性 | 优先级 | 责任人 | 后台配合 | 问题状态 | 备注
1 | 文字调整 | a，左侧的调整到48 b，按钮“兑换”调整到48 c，列表文字调整到36 | M | L | 陈志华 |  | closed
2 | 购买任务道具，金币，需要二次提醒 | 增加提醒框 | M | L | 陈志华 |  | closed | 数值输入与商城内的数值输入合并
3 | 金币交易，上一页，下一页控制 | 第一页时，不能向上翻；没有下一页时，不能向下翻 | M | H | 陈志华 | 是 | closed
4 | 金币交易数据设置 |  挂售金币时，可选择挂单时，30万、100万，300万、1000万、5000万；模式1万金币售价1钻石；按照金额比例来排列挂单，若比例相同，以时间倒序排列；挂售时，若VIP等级不足时，弹窗提醒用户，并引导充值VIP（弹窗10）；挂售时，需要先扣除5%税收，不足时，不能挂售。弹窗提醒提示 | M | L | 龙建清 | 是 | closed
5 | 系统金币数据设置 |  系统金币设置不同等级。 10钻石=10万金币 赠送1万金币； 50钻石=50万金币 赠送6万金币； 100钻石=100万金币 赠送15万金币； 300钻石=300万金币 赠送60万金币； 800钻石=800万金币 赠送200万金币； 3000钻石=3000万金币 赠送 900万金币； | M | L | 龙建清 | 是 | closed
6 | 系统钻石数据设置 | 6元=18钻石 赠送2钻石； 15元=45钻石 赠送6钻石； 50元=150钻石 赠送20钻石； 100元=300钻石 赠送50钻石； 200元=600钻石 赠送120钻石； 500元=1500钻石 赠送350钻石 | M | L | 龙建清 | 是 | closed
7 | 道具商店数据设置 | 喇叭 可以在世界发言，每次喊话消耗一个道具 5钻石 踢人卡 将其他人踢出房间，每踢一次消耗一个道具 10钻石 VIP经验卡（1） 使用后获得1点VIP经验 10钻石 VIP经验卡（2） 使用后获得10点VIP经验 90钻石 | M | L | 龙建清 | 是 | closed
8 | 金币交易，排列，买卖之后刷新界面 | 按照价格排列，价格相同，再按照时间排列 | H | M | 陈志华 |  | closed
9 | 金币交易扣除5%税收的设定 | 确定是否生效 | M | L | 陈志华 | 是 | closed
10 | 金币交易增加一个接口，“只看我的出售” | 方便用户下架挂售的金币 | M | L | 陈志华 | 是 | closed | 加接口
11 | 挂售金币后 下架 钻石增加饿了 | 取消钻石返回 | H | L | 龙建清 | 是 | closed
12 | 金币交易时，售价异常 | 售价的钻石更改后，传给后台的值却是默认值 | H | L | 陈志华 | 是 | closed
13 | 金币交易页面加载慢 | [5 empty] | ongoing
14 | 滑动 事件吞噬 | [5 empty] | ongoing

## VIP
| 问题点 | 详细描述 | 重要性 | 优先级 | 责任人 | 问题状态 | 备注
1 | VIP特权内容显示时隐时现 |  | M | M | 陈志华 | closed
2 | 再充值xxx元与进度条的显示问题 | 文字至少36 后面文字显示 | M | L | 陈志华 | closed | 已验证 再充值多少钱的值不对 界面也需要调整
3 | VIP特权与VIP礼包合并 |  | M | H | 陈志华 | closed
4 | 立即充值跳转接口 | 跳转到充值 | M | H | 陈志华 | closed
5 | VIP特权 | VIP1购买金币 VIP3挂售金币 VIP6不可被踢出牌桌 | H | M | 龙建青 | ongoing | 踢出牌桌
6 | VIP领取登陆奖励 | 数据配置金币和道具领取 | H | M | 龙建青 | closed | 签到时，提示的获得的金币和钻石是全量数据，而非增量数据。VIP等级领取的金币数值不对。没有例外给道具。
7 | VIP破产补助次数 | 数据配置领取次数 | H | M | 龙建青 | ongoing
8 | VIP银行上限 | 数据可存入银行的配置上限 | H | M | 龙建青 | closed
9 | VIP好友 | 数据配置可添加好友的人数 | H | M | 龙建青 | closed

## 设置
| 问题点 | 详细描述 | 重要性 | 优先级 | 责任人 | 问题状态 | 备注
1 | 退出游戏、快速开始 | 按钮取消 | M | M | 陈志华 | closed
2 | 文字和按钮调整 | 调整到42 |  |  | 陈志华 | closed
3 | 功能确认 | 大厅背景音乐 进入牌桌背景音乐 点击音效 常用短语 玩牌音效 |  |  | 陈志华 | ongoing

## 个人
| 问题点 | 详细描述 | 重要性 | 优先级 | 责任人 | 后台配合 | 问题状态 | 备注
1 | 文字和按钮调整 | 调整到42 | M | M | 陈志华 |  | closed
2 | 账号管理功能缺失 | 账号绑定和手机号更换功能缺失 | M | M | 陈志华 | 是 | closed | 客户端已完成 后台未完成
3 | 登录界面文字调整 | 登录界面文字 | M | M | 陈志华 |  | closed
4 | 个人签名长度限制 | 根据文字大小调整 | M | M | 陈志华 |  | closed
5 | 成为VIP | 按钮调整到48 跳转VIP界面 | M | M | 陈志华 |  | closed
6 | 财富排名-1 | 显示前1000排名，超过1000，显示未上榜 | M | M | 陈志华 |  | closed
7 | 金币和钻石数量 | 显示万亿缩写 | M | M | 陈志华 |  | closed
8 | 增加"ID：" | 在id前 | M | M | 陈志华 |  | closed
9 | 账号登录 | 请确认账号登录是否正常 | H | H | 陈志华 |  | closed
10 | 头像、金币、钻石、修改信息等刷新不一致 | 大厅、个人、背包所有信息显示一致 | H | H | 陈志华 |  | closed
11 | 更换头像的功能 | 更换本地头像，上传头像 | H | H | 陈志华 | 是 | closed
12 | 游戏等级 | 游戏经验与称号显示错乱 玩牌未增加游戏经验 | H | H | 陈志华 | 是 | closed
13 | 赢牌次数 | 未与后台对接，前端与后台显示不一致 | H | H | 陈志华 | 是 | closed
14 | 昵称过长时，修改个人信息失败，未提示详细原因 |  | H | H | 陈志华 | 是 | closed
15

## 背包
| 问题点 | 详细描述 | 重要性 | 优先级 | 责任人 | 后台配合 | 问题状态 | 备注
1 | 文字和按钮调整 | 调整到42 | M | M | 陈志华 |  | closed
2 | 需要显示四个道具出来，数量显示0 | 目前没买过的道具，就不会显示 | M | M | 陈志华 | 是 | closed
3 | 金币和钻石数量 | 显示万亿缩写 | M | M | 陈志华 |  | closed
4 | 金币钻石“+”跳转 |  | M | M | 陈志华 |  | closed
5 | 存取款之后，金币没有立即刷新，甚至要重新登录才会刷新。 |  | M | M | 陈志华 |  | closed
6 | 存钱和取钱的数字，不能长按快增，也不能自定义输入。存入和取出的显示逻辑有存在问题。 |  | M | M | 陈志华 |  | closed
7 | 经验卡使用 | 点击弹出“使用”和“全部使用” | M | M | 陈志华 | 是 | closed
8 | 购买道具成功，大厅的钻石刷新，点开背包，金币没有刷新 |  | M | M | 陈志华 |  | closed | 跟个人合并
9 | VIP经验卡使用后，查看VIP经验并没有刷新，需要重启才能刷新 | VIP经验卡使用后，VIP经验有增加，但大厅内的VIP等级未变（zhihua）； 再充值多少钱到下一VIP的值错误 | M | M | 陈志华 | 是 | closed
10

## 充值
| 问题点 | 详细描述 | 重要性 | 优先级 | 责任人 | 后台配合 | 问题状态 | 备注
1 | 字体界面调整 | 充值界面文字太紧凑 | H | H | 胡卫彬 |  | closed
2 | 首充功能完善 | 第一次充值前显示，首充后不再显示  | H | M | 胡卫彬 | 是 | closed | 客户端完善 后台未完
3 | 快速补币 | 在玩牌时金币不足，跳转到充值，直接补币 在新手、普通、高级、大师四个场地分别设置5元，30元，150，600元四档。根据RMB与钻石、钻石与金币的汇率，直接返金币给玩家，直接到账。充值返回后仍回到牌桌。不参与首充活动 | H | M | 胡卫彬 | 是 | 待验证 | 客户端完善 后台未完
4 | 首充完成后，图标消失，只有充值按钮 | 点击后，显示充值界面 | H |  |  |  | ongoing
5 | 测试时，金额全部调整为1分，但给的钻石、金币、VIP经验全部与正常充值一致 | [5 empty] | ongoing

## 玩牌
| 问题点 | 详细描述 | 重要性 | 优先级 | 责任人 | 后台配合 | 问题状态 | 备注
1 |  | 两个玩家在同一桌面上，一个看到是3个玩家，一个看到是4个玩家 | H | H | 胡卫彬 |  | closed
2 |  | 筹码发出异常 | H | H | 胡卫彬 |  | closed
3 |  | 第三轮时，比牌按钮显示，但不能比牌 | H | H | 胡卫彬 |  | closed
4 |  | 领取轮数奖励后，界面没有立即刷新，必须到下一局才能刷新。领取的金币没有任何提示，不知道加了多少钱，是否加金币成功 添加领取金币的吐司提示 | H | H | 胡卫彬 | 是 | closed
5 |  | 牌桌内没有取到头像 | H | H | 胡卫彬 |  | closed
6 |  | 在牌桌内，看到其他玩家的财富等级都是“农民”看到自己是“土豪” | H | H | 胡卫彬 | 是 | closed
8 |  | 缺少比牌动画 | H | H | 胡卫彬 |  | closed
9 |  | 缺少回收筹码的结算界面。 | H | H | 胡卫彬 |  | closed
10 |  | 准备后，等待开局时所有玩家的“已准备”状态消失 | H | H | 胡卫彬 |  | closed
11 |  | “加注”有问题，直接加3000，加不了；第二轮加注，下注筹码时错误的。第二轮加注后，不能继续加注。 | H | H | 胡卫彬 |  | closed
12 |  | 在牌桌内，两人聊天界面打开，聊天不刷新。 | H | H | 羊传洪 |  | closed
13 |  | 左上角返回，经常按不到。 | H | H | 胡卫彬 |  | closed
15 |  | 点击自己头像，下边“踢出房间”按钮应该取消。 | H | H | 胡卫彬 |  | closed
17 |  | 当桌面上所有人都准备后，立即开始发牌 | H | H | 胡卫彬 | 是 | ongoing | 后台修改逻辑
18 |  | 开局倒计时改为3秒 | H | H | 胡卫彬 | 是 | closed
19 |  | 进入场次时，返回区分金币过多或者过少 | H | H | 胡卫彬 | 是 | closed
20 |  | 高级场、大师场取消自动准备 新手场、普通场自动准备 | H | H | 胡卫彬 | 是 | closed
21 |  | 破产补助 | H | H | 胡卫彬 | 是 | ongoing | 已验证 有弹窗，领取后没有刷新
22 |  |  在桌面显示本局所有玩家投入的金币总量，以及每个人投入的金币总量 | H | H | 胡卫彬 | 是 | ongoing
24 |  | 增加每人的操作提示，浮现后消失 | M | L | 胡卫彬 |  | closed
25 |  | 完善高级场的牌场操作 完善后台数据（包括场次的上下限，比牌轮数、封顶轮数、税率、低注、可加注的金额） | M | L | 胡卫彬 龙建青 | 是 | closed | 现在场次的上限没有做
26 |  | 踢人卡不可使用，请注意vip0即可使用踢人卡，VIP6以上不可被踢出房间 | M | L | 陈志华 | 是 | 待验证
27 | 庄家的确定 | 上一局的赢家为庄家，如果上一局的庄家不在本局中，则随机产生 | H | H | 龙建青 | 是 | closed | 目前庄家全部为随机
28 | 场地增加一个场次的标识 | 以便玩家可在排场内知道自己的在哪个场 | H | H | 胡卫彬 |  | closed
29 | 玩牌税率 | 新手场0%；普通场2%；高级场5%；大师场5% 扣除税时，只扣赢钱的部分，自己投入的不算入在内。 | H | H | 胡卫彬 | 是 | closed
30 | 玩牌牌桌流程 | 1，发牌前1秒不能让玩家换桌 |  |  |  |  | ongoing
31 |  | 2，两个人以上不能全压 3，全压后，剩余那一家只能弃牌全压看牌 |  |  |  |  | ongoing
32 |  | 4，输赢之后超出牌场上下限，弹出框不对，需要提示金币过高，踢出牌场；金币过低，不提出牌局，弹出快速补币；金币不足，准备失败，继续弹出快速补币。 6，牌场购买金币超出上限，牌局结束时踢出牌局。 |  |  |  |  | ongoing
33 |  | 5，购买金币快速入口，取消出售按钮。 |  |  |  |  | ongoing
34 |  | 7，牌桌内操作，常用语，没有声音，声音需要根据性别配置 |  |  |  |  | ongoing
35 |  | 8，普通场设置20秒自动弃牌，高级场设置25秒自动弃牌，大师场30秒自动弃牌；动画时间比时间短 |  |  |  |  | ongoing
36 |  | 9，玩牌过程中，出现掉线等异常情况，在本局未结束前能回到牌桌。 |  |  |  |  | ongoing
37 |  | 10，牌桌内能看到与其他玩家的好友状态。能够正常加好友，删除好友 |  |  | 陈志华 |  | ongoing
38 |  | 11，增加赢牌之后的动画，一个转圈，一个金币掉落 |  |  |  |  | ongoing